**Doplňujúce monitorovacie údaje k žiadosti o platbu č.**

**1. Hodnoty merateľných ukazovateľov za aktivity**

V tabuľke sa automaticky zobrazia všetky hlavné aktivity projektu a k ním prislúchajúce merateľné ukazovatele s ich základnými atribútmi (najmä kód a názov merateľného ukazovateľa, relevancia merateľného ukazovateľa k horizontálnym princípom, príznak rizika, meraná jednotka, plánovaný stav) v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. V prípade, ak aktivita prispieva k napĺňaniu viacerých merateľných ukazovateľov, zobrazí sa táto aktivita viackrát, pričom každý riadok zodpovedá práve jednému merateľnému ukazovateľu v rámci príslušnej hlavnej aktivity.

Vypĺňanie skutočného stavu dosiahnutej hodnoty merateľného ukazovateľa realizuje prijímateľ.

Stĺpec ženy, resp. muži sa vypĺňa iba v prípade ukazovateľa, ktorý sa vykazuje za pohlavia. V tomto prípade ide o ukazovateľ P0091 Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch. V ostatných prípadoch sa pole „ženy“ a „muži“ nevypĺňa (neuvádza sa ani hodnota nula, bunka ostane prázdna). Stĺpec „spolu“ sa v prípade ukazovateľa, ktorý sa vykazuje aj za pohlavia (P0091) vypočíta automaticky ako súčet „ženy“ a „muži“. V prípade, že sa ukazovateľ nevykazuje za pohlavie vypĺňa stĺpec „spolu“ prijímateľ.

Miera plnenia sa vypočíta automaticky ako pomer skutočného stavu k plánovanému stavu merateľného ukazovateľa projektu v percentuálnom vyjadrení.

**Inštrukcie k vypĺňaniu kumulatívneho a ročného stavu plnenia merateľných ukazovateľov.**

Účelom kumulatívneho stavu je odsledovať plnenie plánovanej hodnoty ukazovateľa na konci obdobia monitorovania, resp. na konci obdobia realizácie projektu. Kumulatívna hodnota slúži na posúdenie konečného stavu plnenia merateľných ukazovateľov, ktoré sa majú naplniť ku dňu ukončenia realizácie aktivít projektu. Tým sa tiež sleduje, či vynaložené finančné prostriedky prespievajú k priebežnému napĺňaniu merateľných ukazovateľov.

Účelom ročného stavu plnenia ukazovateľov je monitorovať ako sa v každom roku monitorovaného obdobia tvorí „časť“ hodnoty plnenia ukazovateľa. Na základe ročného stavu je možné priebežne sledovať ako sa napĺňajú ciele a účel projektu a je možné identifikovať prípadné odchýlky v plnení v predstihu, aby mohli byť prijaté nápravné opatrenia. Súčet ročných hodnôt merateľných ukazovateľov v ŽoP nemusí vždy viesť k hodnote kumulatívneho plnenia hodnôt ukazovateľa (toto pravidlo platí len pri MS projektu).

**Skutočný stav kumulatív:**

Prijímateľ uvádza kumulatívnu hodnotu merateľného ukazovateľa nameranú vo vzťahu k aktivite projektu k poslednému dňu monitorovaného obdobia, t.j. súhrnnú (kumulatívnu) hodnotu dosiahnutú za obdobie od začiatku realizácie projektu do ukončenia monitorovaného obdobia, ktorým je posledný deň mesiaca, ktorý predchádza mesiacu, v ktorom sa predmetná ŽoP predložila na SO (podľa odoslania v ITMS2014+).

**Skutočný stav ročný:**

Prijímateľ uvádza skutočnú ročnú hodnotu merateľného ukazovateľa nameranú vo vzťahu k aktivite projektu k poslednému dňu monitorovaného obdobia, t. j. hodnota dosiahnutá za monitorovacie obdobie v danom roku.

Priebežné ŽoP/zúčtovanie predfinancovania/zúčtovanie zálohovej platby

V prípade ŽoP (iných než záverečná) ide o hodnotu dosiahnutú od 1.1. roku, v ktorom bola predmetná ŽoP predložená na SO do posledného dňa mesiaca predchádzajúceho mesiacu v ktorom bola predmetná ŽoP predložená na SO (podľa odoslania v ITMS2014+). V prípade, ak sa predkladá viac ŽoP v kalendárnom roku, ročná hodnota predstavuje vždy aktualizovaný stav hodnoty od 1.1. príslušného roku (t.j. každá ďalšia ŽoP na úrovni ročnej hodnoty nepredstavuje prírastok hodnoty ukazovateľa za obdobie medzi dvoma ZoP, alebo súhrnnú ročnú hodnotu).

Záverečná žiadosť o platbu:

V prípade záverečnej ŽoP ide o hodnotu dosiahnutú v poslednom roku realizácie aktivít projektu, t.j. hodnotu dosiahnutú od 1.1. roku v ktorom došlo k ukončeniu realizácie aktivít projektu do dňa ukončenia realizácie aktivít projektu.

**Upozornenie**

V doplňujúcich monitorovacích údajoch k ŽoP sa vykazujú hodnoty v zmysle vyššie uvedených pravidiel, len pre tie merateľné ukazovatele, ktorých čas plnenia je k ukončeniu realizácie aktivít projektu. **V prípade merateľných ukazovateľov s časom plnenia po ukončení realizácie aktivít projektu uvádza prijímateľ vždy hodnotu „0“.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivity projektu**  Generuje automaticky ITMS2014+ | **Realizácia mimo oprávneného územia OP**  Generuje automaticky ITMS2014+ | **Merateľný ukazovateľ**  Generuje automaticky ITMS2014+ | **Relevancia merateľného ukazovateľa k HP**  Generuje automaticky ITMS2014+ | **Príznak rizika**  Generuje automaticky ITMS2014+ | **Merná jednotka**  Generuje automaticky ITMS2014+ | **Plánovaný stav**  Generuje automaticky ITMS2014+ | **Skutočný stav kumulatív**  Vypĺňa prijímateľ | | | **Mira plnenia kumulatív** (v %)  Generuje automaticky ITMS2014+ | **Skutočný stav ročný**  Vypĺňa prijímateľ | | | **Miera plnenia ročná** (v %)  Generuje automaticky ITMS2014+ |
| **ženy** | **muži** | **spolu** | **ženy** | **muži** | **spolu** |
| Budovanie kreatívneho centra | Nie | P0482 Počet vybudovaných kreatívnych centier | PraN, UR | nie | počet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Budovanie kreatívneho centra | Nie | P0374 Počet renovovaných verejných budov | PraN | nie | počet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Budovanie kreatívneho centra | Nie | P0614 Podlahová plocha renovovaných verejných budov | PraN, UR | nie | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Budovanie kreatívneho centra | Nie | P0617 Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja | PraN, UR | nie | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Budovanie kreatívneho centra | Nie | P0700 Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách | UR | áno | kWh/rok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Budovanie kreatívneho centra | Nie | P0103 Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov | UR | áno | t ekviv. CO2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poznámky k aktivite | Vypĺňa prijímateľ.  Prijímateľ uvedie stručný popis priebehu a pokroku aktivity za monitorované obdobie, popis prípadných zmien počas realizácie aktivít a taktiež prípadné problémy s predmetnou aktivitou, zdôvodnenie ich vzniku a opatrenia prijaté na elimináciu týchto problémov.  Poznámka k aktivite sa uvádzajú za každú jednu hlavnú aktivitu projektu samostatne. | | | | | | | | | | | | | | |
| Poskytovanie služieb kreatívneho centra | Nie | P0918 Počet účastníkov služieb podporných programov kreatívneho centra | UR | áno | počet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poskytovanie služieb kreatívneho centra | Nie | P0917 Počet služieb poskytovaných kreatívnym centrom v rámci podporných programov | UR | áno | počet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poskytovanie služieb kreatívneho centra | Nie | P0439 Počet účastníkov inkubačnej a akceleračnej schémy | UR | áno | počet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poskytovanie služieb kreatívneho centra | Nie | P0091 Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch | PraN, UR | áno | FTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poskytovanie služieb kreatívneho centra | Nie | P0915 Počet podporených nových podnikov | PraN, UR | áno | podniky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poskytovanie služieb kreatívneho centra | Nie | P0916 Počet podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu | UR | áno | podniky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poznámky k aktivite | Vypĺňa prijímateľ.  Prijímateľ uvedie stručný popis priebehu a pokroku aktivity za monitorované obdobie, popis prípadných zmien počas realizácie aktivít a taktiež prípadné problémy s predmetnou aktivitou, zdôvodnenie ich vzniku a opatrenia prijaté na elimináciu týchto problémov.  Prijímateľ sa osobitne zameria na popis stavu fungovania KC, t.j. či už začalo KC fungovať – poskytovať služby alebo iné plnenia užívateľom v rámci programov, kedy a aké programy boli spustené, ktoré programy sú ešte v príprave a aké ťažkosti sú s fungovaním KC spojené a pod.  V prípade, ak kreatívne centrum ešte nezačalo fungovať, uvedie prijímateľ informácie o stave prípravy programov kreatívneho centra.  Poznámka k aktivite sa uvádzajú za každú jednu hlavnú aktivitu projektu samostatne. | | | | | | | | | | | | | | |
| Emerging talents\* | Nie | P0133 Počet aktivít na podporu dopytu | N/A | áno | počet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poznámky k aktivite | Vypĺňa prijímateľ.  Prijímateľ uvedie stručný popis priebehu a pokroku aktivity za monitorované obdobie, popis prípadných zmien počas realizácie aktivít a taktiež prípadné problémy s predmetnou aktivitou, zdôvodnenie ich vzniku a opatrenia prijaté na elimináciu týchto problémov.  Poznámka k aktivite sa uvádzajú za každú jednu hlavnú aktivitu projektu samostatne. | | | | | | | | | | | | | | |

\*aktivita nebola povinná, preto sa nemusí zobraziť, ak sa prijímateľ v ŽoNFP nezaviazal k jej realizácii.

**2. Hodnoty merateľných ukazovateľov za projekt**

V tabuľke sa automaticky zobrazia merateľné ukazovatele projektu s ich základnými atribútmi (najmä kód a názov merateľného ukazovateľa, relevancia merateľného ukazovateľa k horizontálnym princípom, príznak rizika, meraná jednotka, plánovaný stav) v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Ďalej sa automaticky zohľadnia údaje o skutočnom kumulatívnom a ročnom stave napĺňania merateľných ukazovateľov podľa údajov, ktoré prijímateľ uviedol v tabuľke 1. Miera plnenia (kumulatívna a ročná) sa vypočíta tiež automaticky.

Prijímateľ vypĺňa v tejto tabuľke najmä informácie týkajúce sa poznámky k jednotlivým merateľných ukazovateľom.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Merateľný ukazovateľ**  Generuje automaticky ITMS2014+ | **Relevancia merateľného ukazovateľa k HP**  Generuje automaticky ITMS2014+ | **Príznak rizika**  Generuje automaticky ITMS2014+ | **Merná jednotka**  Generuje automaticky ITMS2014+ | **Typ závislosti ukazovateľa**  Generuje automaticky ITMS2014+ | **Plánovaný stav**  Generuje automaticky ITMS2014+ | **Skutočný stav kumulatív**  Generuje automaticky ITMS2014+ | | | **Mira plnenia kumulatív** (v %)  Generuje automaticky ITMS2014+ | **Skutočný stav ročný**  Generuje automaticky ITMS2014+ | | | **Miera plnenia ročná** (v %)  Generuje automaticky ITMS2014+ |
| **Ženy**  Generuje automaticky ITMS2014+ | **Muži**  Generuje automaticky ITMS2014+ | **Spolu**  Generuje automaticky ITMS2014+ | **Ženy**  Generuje automaticky ITMS2014+ | **Muži**  Generuje automaticky ITMS2014+ | **Spolu**  Generuje automaticky ITMS2014+ |
| P0482 Počet vybudovaných kreatívnych centier | PraN, UR | nie | počet | maximálna hodnota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poznámky k merateľnému ukazovateľu | Vypĺňa prijímateľ  Prijímateľ uvedie stručný popis priebehu a pokroku napĺňania merateľného ukazovateľa v monitorovanom období.  Prijímateľ taktiež uvedie prípadné problémy s predmetným merateľným ukazovateľom, zdôvodnenie vzniku týchto problémov a opatrenia prijaté na elimináciu týchto problémov. | | | | | | | | | | | | |
| P0374 Počet renovovaných verejných budov | PraN | nie | počet | maximálna hodnota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poznámky k merateľnému ukazovateľu | Vypĺňa prijímateľ  Prijímateľ uvedie stručný popis priebehu a pokroku napĺňania merateľného ukazovateľa v monitorovanom období.  Prijímateľ taktiež uvedie prípadné problémy s predmetným merateľným ukazovateľom, zdôvodnenie vzniku týchto problémov a opatrenia prijaté na elimináciu týchto problémov. | | | | | | | | | | | | |
| P0614 Podlahová plocha renovovaných verejných budov | PraN, UR | nie | m2 | maximálna hodnota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poznámky k merateľnému ukazovateľu | Vypĺňa prijímateľ  Prijímateľ uvedie stručný popis priebehu a pokroku napĺňania merateľného ukazovateľa v monitorovanom období.  Prijímateľ taktiež uvedie prípadné problémy s predmetným merateľným ukazovateľom, zdôvodnenie vzniku týchto problémov a opatrenia prijaté na elimináciu týchto problémov. | | | | | | | | | | | | |
| P0617 Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja | PraN, UR | nie | m2 | maximálna hodnota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poznámky k merateľnému ukazovateľu | Vypĺňa prijímateľ  Prijímateľ uvedie stručný popis priebehu a pokroku napĺňania merateľného ukazovateľa v monitorovanom období.  Prijímateľ taktiež uvedie prípadné problémy s predmetným merateľným ukazovateľom, zdôvodnenie vzniku týchto problémov a opatrenia prijaté na elimináciu týchto problémov. | | | | | | | | | | | | |
| P0700 Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách | UR | áno | kWh/rok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poznámky k merateľnému ukazovateľu | Vypĺňa prijímateľ  Prijímateľ uvedie stručný popis priebehu a pokroku napĺňania merateľného ukazovateľa v monitorovanom období.  Prijímateľ taktiež uvedie prípadné problémy s predmetným merateľným ukazovateľom, zdôvodnenie vzniku týchto problémov a opatrenia prijaté na elimináciu týchto problémov. | | | | | | | | | | | | |
| P0103 Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov | UR | áno | t ekviv. CO2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poznámky k merateľnému ukazovateľu | Vypĺňa prijímateľ  Prijímateľ uvedie stručný popis priebehu a pokroku napĺňania merateľného ukazovateľa v monitorovanom období.  Prijímateľ taktiež uvedie prípadné problémy s predmetným merateľným ukazovateľom, zdôvodnenie vzniku týchto problémov a opatrenia prijaté na elimináciu týchto problémov. | | | | | | | | | | | | |
| P0918 Počet účastníkov služieb podporných programov kreatívneho centra | UR | áno | počet | maximálna hodnota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poznámky k merateľnému ukazovateľu | Vypĺňa prijímateľ  Prijímateľ uvedie stručný popis priebehu a pokroku napĺňania merateľného ukazovateľa v monitorovanom období.  Prijímateľ taktiež uvedie prípadné problémy s predmetným merateľným ukazovateľom, zdôvodnenie vzniku týchto problémov a opatrenia prijaté na elimináciu týchto problémov. | | | | | | | | | | | | |
| P0917 Počet služieb poskytovaných kreatívnym centrom v rámci podporných programov | UR | áno | počet | maximálna hodnota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poznámky k merateľnému ukazovateľu | Vypĺňa prijímateľ  Prijímateľ uvedie stručný popis priebehu a pokroku napĺňania merateľného ukazovateľa v monitorovanom období.  Prijímateľ taktiež uvedie prípadné problémy s predmetným merateľným ukazovateľom, zdôvodnenie vzniku týchto problémov a opatrenia prijaté na elimináciu týchto problémov. | | | | | | | | | | | | |
| P0439 Počet účastníkov inkubačnej a akceleračnej schémy | UR | áno | počet | maximálna hodnota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poznámky k merateľnému ukazovateľu | Vypĺňa prijímateľ  Prijímateľ uvedie stručný popis priebehu a pokroku napĺňania merateľného ukazovateľa v monitorovanom období.  Prijímateľ taktiež uvedie prípadné problémy s predmetným merateľným ukazovateľom, zdôvodnenie vzniku týchto problémov a opatrenia prijaté na elimináciu týchto problémov. | | | | | | | | | | | | |
| P0091 Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch | PraN, UR | áno | FTE | maximálna hodnota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poznámky k merateľnému ukazovateľu | Vypĺňa prijímateľ  Prijímateľ uvedie stručný popis priebehu a pokroku napĺňania merateľného ukazovateľa v monitorovanom období.  Prijímateľ taktiež uvedie prípadné problémy s predmetným merateľným ukazovateľom, zdôvodnenie vzniku týchto problémov a opatrenia prijaté na elimináciu týchto problémov. | | | | | | | | | | | | |
| P0915 Počet podporených nových podnikov | PraN, UR | áno | podniky | maximálna hodnota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poznámky k merateľnému ukazovateľu | Vypĺňa prijímateľ  Prijímateľ uvedie stručný popis priebehu a pokroku napĺňania merateľného ukazovateľa v monitorovanom období.  Prijímateľ taktiež uvedie prípadné problémy s predmetným merateľným ukazovateľom, zdôvodnenie vzniku týchto problémov a opatrenia prijaté na elimináciu týchto problémov. | | | | | | | | | | | | |
| P0916 Počet podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu | UR | áno | podniky | maximálna hodnota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poznámky k merateľnému ukazovateľu | Vypĺňa prijímateľ  Prijímateľ uvedie stručný popis priebehu a pokroku napĺňania merateľného ukazovateľa v monitorovanom období.  Prijímateľ taktiež uvedie prípadné problémy s predmetným merateľným ukazovateľom, zdôvodnenie vzniku týchto problémov a opatrenia prijaté na elimináciu týchto problémov. | | | | | | | | | | | | |
| P0133 Počet aktivít na podporu dopytu\* | N/A | áno | počet | maximálna hodnota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poznámky k merateľnému ukazovateľu | Vypĺňa prijímateľ  Prijímateľ uvedie stručný popis priebehu a pokroku napĺňania merateľného ukazovateľa v monitorovanom období.  Prijímateľ taktiež uvedie prípadné problémy s predmetným merateľným ukazovateľom, zdôvodnenie vzniku týchto problémov a opatrenia prijaté na elimináciu týchto problémov. | | | | | | | | | | | | |

\*merateľný ukazovateľ sa vzťahuje k aktivite Emerging talents, ktorá nebola povinná, preto sa nemusí zobraziť, ak sa prijímateľ v ŽoNFP nezaviazal k jej realizácii.

**3. Identifikované problémy, riziká a ďalšie informácie v súvislosti s realizáciou projektu**

Prijímateľ uvedie ďalšie informácie v súvislosti s realizáciou projektu, ktoré sú podstatné pre posúdenie implementácie projektu a pre ktoré nebol vytvorený priestor v rámci poznámok k realizácii aktivít, alebo napĺňania merateľných ukazovateľov projektu (napr. spoločensko-ekonomické zmeny, politické zmeny, zmeny v správaní a preferencií účastníkov programov a pod.), ktoré ale môžu priamo, či nepriamo ohroziť úspešnú implementáciu projektu, či dosiahnutie účelu budovania KC. V opačnom prípade prijímateľ túto časť nevypĺňa.